## DATA
التسلسل | اسم المشروع | المطور | الموقع
| سديم 44 | الرمز
| سديم 45 | الرمز
| مكين 90 | مكين | https://maps.app.goo.gl/svPfzB18HxX4qDhy5
| مكين 65 | مكين | https://maps.app.goo.gl/bE7NdB6hzaDYjniXA
| سديم 79 | الرمز
| مقام 18 | مقام
| مشروع جودة الإعمار المشرقية (مكين 83) | مكين
| بونساي 6 النهضة | الرمز
| بونساي 3 النهضة | الرمز
| رصافة الروابي | الرمز
| شموخ العمل حي العمل | شركة الأرض/ رسن
| مكين 86 | مكين
| برج العليا | الرمز
| مكين 55 | مكين | https://maps.app.goo.gl/L32pDhrr4aN1tAH78
| مكين 89 | مكين | https://maps.app.goo.gl/q5pgMKUumhUgNE4N8
| مكين 91 | مكين | https://maps.app.goo.gl/Hc3jeQDWouEHhXzo6
| مشروع حي الندى | الرمز
| برج الرمز | الرمز
| درة الملك خالد | الرمز
| شموخ حطين | شركة الأرض/ رسن
| مكين 92 | مكين | https://maps.app.goo.gl/i1TjkxcVERqJCQFv6
| مياسم 2 | مياسم القاسم
| مكين 72 | مكين | https://maps.app.goo.gl/fqjg2NmxfADQYzhv7
| مكين 60 | مكين | https://maps.app.goo.gl/fR5SfXXTMYhSyTC6A
| مكين 74 الجبيله | مكين
| مكين 88 | مكين | https://maps.app.goo.gl/YbU61yKuQh4jNPNh9
| مكين 80 | مكين
| مكين 71 | مكين | https://maps.app.goo.gl/WTqTjMXbnfWzEZZVA
| انس بن مالك تهوية | مياسم القاسم
| انس بن مالك ترميم | مياسم القاسم
| مقام 17 | مقام
| سديم 79 | الرمز
| عمارة الملقا | الرمز

## Operation
التسلسل | اسم المشروع | المهندس المسؤول | نوع المشروع | الاعمال | المنجز | المتبقى | ملاحظات | تاريخ التحديث
| الغدير 142 | صقر | شقق سكنية | إطفاء + إنذار |  |  | - تم ارسال عروض الأسعار لأجهزة الإنذار كامله بانتظار التحويل - متبقى صندوق خارجي باب واحد خليفة فير اند (تم الدفع) - تم طلب المضخة (اجزال RK ) بانتظار التحويل | 12-09-2026
| المعيزلية | صقر | شقق سكنية | إطفاء + إنذار+ تهوية | - تركيب جميع الكواشف - تركيب جميع عناصر الإطفاء - تحديد المسار وتركيب خوابير التهوية | - تركيب اللوحة وجميع أجهزة الإنذار ماعدا الكواشف -تشغيل المضخة وضغط الشبكة بالكامل - توريد وتركيب الدكتات والمراوح | - تركيب السارينه الكواسر ولوحة الإنذار تم التوريد - تم طلب المروحة بانتظار التحويل - لم يتم سحب السلك ولم يتم توريد القاطع للمضخة - أعمال الدهان والكهرباء متوقفه | 12-09-2026
| شقق حطين 138 | صقر | شقق سكنية | إطفاء + إنذار |  |  | - الكهرباء غير متوفرة بالموقع - جميع الاعمال خالصه | 12-09-2026
| شقق حطين 154 | صقر | شقق سكنية | إطفاء + إنذار |  |  | -تم طلب طلب المضخة بانتظار التحويل - تم طلب أجهزة الإنذار كامله بانتظار التحويل - تم توريد المروحة لم يتم التركيب | 12-09-2026
| مقام 18 | م.أحمد | شقق سكنية |  | - تركيب جميع الكواشف - تركيب جميع عناصر الإطفاء | - تركيب اللوحة وجميع أجهزة الإنذار ماعدا الكواشف -تشغيل المضخة وضغط الشبكة بالكامل | - ربط المروحة مع الانذار - لم يتم سحب السلك ولم يتم توريد القاطع للمضخة | 12-09-2026
| المصيف 144 | صقر |  |  |  |  | -تم طلب المضخة بانتظار التحويل -تم طلب المروحة بانتظار التحويل - الاضاءة والمخارج والطفايات بانتظار التحويل - تم تركيب جميع أجهزة الإنذا ماعدا اللوحات متبقى توريد 2 كاشف حرارة | 12-09-2026
| المصيف 146 | صقر |  |  |  |  | -تم طلب المضخة بانتظار التحويل -تم طلب المروحة بانتظار التحويل - تم تركيب جميع أجهزة الإنذار ماعدا 2 كاشف كربون بحاجه لتغيير | 12-09-2026
| كدا الاعمار | صقر |  |  |  |  | -تم طلب المضخة بانتظار التحويل - تم طلب المروحة بانتظار التحويل - تم طلب أجهزة الإنذار كامله بانتظار التحويل | 12-09-2026
| شموخ حي العمل | م.الصادق |  |  |  |  | - تم تركيب جميع أجهزة الإنذار واختبارها - 2 وصلة دفاع مدني تم الطلب بانتظار التوريد - تم تركيب عسكري حريق متبقى تركيب 2 عسكري حريق بانتظار تجهيز المنسوب - لم يتم سحب السلك ولم يتم توريد القاطع للمضخة | 12-09-2026